## PE
Merci d'avoir télécharger le fichier exemple du planning de suivi de projet
👉 lien vers l'article
Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger mon guide ultra-pratique "Mes 15 astuces pour créer un fichier Excel pratique et efficace" pour enfin créer un fichier Excel :
◦ Clair (vous retrouvez l’info en un coup d’œil)
◦ Pratique (tout est pensé pour vous faire gagner du temps)
◦ Efficace (votre fichier fait le boulot à votre place)
Dans cet eBook gratuit, vous découvrirez :
✅ Comment organiser vos données pour éviter les erreurs et les pertes d'infos
✅ Les bonnes mises en forme pour un rendu lisible et pro
✅ Des outils simples pour automatiser les tâches répétitives
✅ Mes techniques pour analyser vos données sans prise de tête
👉 lien vers le téléchargement de l'eBook
Le fichier exemple se trouve dans les onglets suivants
Puissance Excel
www.puissance-excel.com

## PLANNING
Projet | Tâche | Responsable | Date début | Date fin | Statut
Site web | Créer les maquettes | Alice | 2025-03-01 | 2025-03-05 | En cours
Site web | Intégrer les pages | Bob | 2025-03-06 | 2025-03-10 | À faire
Site web | Recette technique | Alice | 2025-03-11 | 2025-03-13 | À faire
Site web | Déploiement en prod | Claire | 2025-03-14 | 2025-03-15 | À faire
Lancement | Préparer le pitch | Claire | 2025-03-04 | 2025-03-06 | Terminé
Lancement | Planifier campagne email | Bob | 2025-03-05 | 2025-03-08 | En cours
Lancement | Organiser événement presse | Alice | 2025-03-07 | 2025-03-10 | À faire
Application | Design interface mobile | Alice | 2025-03-03 | 2025-03-09 | Terminé
Application | Tests utilisateurs | Claire | 2025-03-10 | 2025-03-14 | À faire
Application | Soumettre à l'app store | Bob | 2025-03-12 | 2025-03-16 | À faire
Refonte CRM | Analyse besoins | Claire | 2025-03-01 | 2025-03-02 | En cours
Refonte CRM | Choix prestataire | Bob | 2025-03-03 | 2025-03-06 | À faire
Refonte CRM | Mise en production | Alice | 2025-03-07 | 2025-03-10 | À faire
Marketing | Créer calendrier éditorial | Alice | 2025-03-02 | 2025-03-04 | À faire
Marketing | Configurer outils analytics | Claire | 2025-03-05 | 2025-03-08 | Terminé
Marketing | Lancer pub réseaux sociaux | Bob | 2025-03-09 | 2025-03-12 | En cours
Support | Former l’équipe support | Claire | 2025-03-06 | 2025-03-07 | À faire
Support | Créer FAQ | Bob | 2025-03-08 | 2025-03-09 | En cours
Support | Mettre en place live chat | Alice | 2025-03-10 | 2025-03-11 | À faire
Support | Analyser retours clients | Claire | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Terminé
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel.
En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel.
En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel.
En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.